## 1
사전공고 의견제출자: 변**
구분 | 요구사항 고유번호 | 페이지 | 이의제기 대상 사전규격 내용 | 이의제기 요청 내용 | 사유 | 답변
1 |  | 1 | ◌ 구축기간 : 협약(계약)체결일~2026.10.31.까지(시험운용 포함) | 문구 수정 요청) ◌ 구축기간 : 협약(계약)체결일~2026.12.31.까지(시험운용 포함) | 대규모 장비 발주 및 구성설정, 시험운용을 위해, 기간 연장이 필요합니다. 9월 사업자 선정 예상시, 2달 구축일정은 촉박합니다. | - 수용 여부: 부분 수용 - 답변 내용: "구축기간 : 협약(계약)체결일~2026.11.30.까지"로 수정
2 | SFR-001 | 7 | ○ "이용기관"의 위치에 상관없이 서비스(전용회선서비스, 10Giga급 인터넷서비스, IPSec VPN 서비스 등)를 제공하고 동일한 서비스규격(속도)에 대하여 동일한 품질을 제공하여야 한다. | 요구사항 명확화) ◌ 서비스별 요구 회선 및 대역폭 명시 요청 | 투자비 산출 및 사업 수익성 분석 필요하고, 정확한 설계 기준 제시가 필요합니다. 10Giga급 인터넷서비스는 5단계 스쿨넷에서 별도 회선을 요청하는것인지, 기존 서비스 유지 여부와 산정기간 명확한 제시가 필요합니다. | - 수용 여부: 수용불가 - 답변 내용: 문구내용은 위치와 상관없이 동일 서비스에 동일한 품질은 예를 들면 1G 서비스 신청시 위치와 상관없이 1G 속도가 나와야 한다는 의미임. 10Giga급 인터넷서비스는 5단계 스쿨넷서비스 신규 구축 수량은 없으며, 추후 필요시 추가 신청은 가능함(내용 추가)
3 | SFR-001 | 8 | ○ 스쿨넷서비스는 ‘26. 11. 1. 개통하여야 하며, 개통하지 못할 경우 사전보고 및 대응책을 강구하고, 기존 서비스를 이용하게 될 경우 이용요금을 제외한 모든 경비는 사업자가 부담하여야 한다. | 문구 수정 요청) ○ 스쿨넷서비스는 구축기간(2026.12.31.까지) 내 개통하여야 하며, 개통하지 못할 경우 사전보고 및 대응책을 강구하여야 한다. 기존 사업자의 경우, 현재 서비스를 유지하여 사업자 변경에 대응하여야 한다. (단, 현재 청약 기준을 준수하여 서비스를 연장하여 이용요금 정산) | 기존 사업자에 유리한 불공정 내용으로 단기간 구축기간에 대한 수정이 필요합니다. | - 수용 여부: 부분 수용 - 답변 내용: "스쿨넷서비스는 ‘26. 12. 1. 개통하여야"로 수정
4 | ECR-002 | 12 | ○ 관제 업무에 필요한 제반 사항을 제안사가 제공한다. (사무기기, 비품 등) | 요구사항 명확화) ◌ 관제 업무에 필요한 사항을 명시 요청 (PC, 모니터, 책상, 비품 등) | 투자비 산출 및 사업 수익성 분석에 따른 정확한 설계 기준 제시가 필요합니다. | - 수용 여부: 수용불가 - 답변 내용: 관제 업무에 필요한 세부적인 사항은 전산통합센터 현장방문하여 설계하시기 바람

## 2
사전공고 의견제출자: 김**
| No. | 페이지 | 상세요구사항 | RFI 내용 | RFI 변경 요청 내역 | 요청사유 | 답변
| 1 | 6 |  | 모든 보안장비는 국가정보원의‘안전성 검증필 제품’으로 제공해야 함 | 모든 보안장비는 2022년 10월 발표된 국가정보원 「보안적합성 검증체계」상의 기관 그룹별(‘가’ 그룹 이하) 사전 인증 요건을 준수한 제품으로 제공해야 함 | 1. [입찰 참가의 '차별' 금지 및 공정경쟁 '형평성' 위배] 현행 '안전성 검증필 제품' 요구 조건은 제안 시점에 국내 CC인증 및 보안기능확인서를 이미 보유한 특정 국내 제품군에만 입찰 기회를 부여하고, 국제 CC인증을 보유한 검증된 외산 보안 플랫폼의 진입을 원천 차단하는 명백한 '차별적 규제'이자 입찰의 '형평성'을 저해하는 요소입니다. (지방계약법 제3조 '공정경쟁 및 균등한 기회 제공' 원칙 위배) 특히, 외산 제품에 대한 이러한 부당한 **'차별'**과 비관세 장벽(Non-tariff Barrier)은 미 상무부(DOC) 및 주한미국대사관(USTR) 등을 통한 공식 이의제기로 이어져 한·미 간 불필요한 외교 및 통상 마찰로 확대될 매우 심각한 우려가 있으므로, 입찰 차별 해소와 형평성 확보를 위한 조속한 규격 수정이 시급합니다. 2. [국가정보원 최신 「보안적합성 검증체계(2022.11 개정)」 준수] 2022년 10월 개정된 국정원 보안적합성 검증제도 기준에 따라, 교육청('가' 그룹)도 방화벽, IPS 용도로 국제 CC인증 등 사전 인증 요건을 충족한 제품을 도입한 후 보안적합성 검증을 거쳐 운용할 수 있도록 규정이 이미 정비되어 있어 법적/행정적 하자가 전혀 발생하지 않습니다. 3. [5단계 스쿨넷(AI 교과서 및 N2SF) 성공적 구축] 차세대 AI 디지털 교과서 대용량 트래픽 처리 및 N2SF 제로트러스트 규격 준수를 위해, 우수한 기술력을 갖춘 글로벌 제품들이 차별 없이 형평성 있게 정당한 기술 경쟁을 펼칠 수 있도록 규격 완화를 요청드립니다. | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용: "모든 보안장비는 국가정보원의‘안전성 검증필 제품’ 또는 국가정보원장이 별도로 공지하는 도입요건을 만족하는 제품"로 수정
| 2 | 13 | ECR-003 | 제공하는 보안장비(백신, 방화벽, IPS 등)와 교육사이버안전센터(ECSC)와 연동을 위해 사이버위협정보 탐지 장비 표준 연동규격 테스트에서 “적합” 판정을 받은 제품으로 구성하여 교육연구정보원 보안관제센터에 있는 통합보안관제시스템과 연동해야 한다. | 교육사이버안전센터(ECSC)와 연동을 위해 사이버위협정보 탐지 장비 표준 연동규격 테스트에서 “적합” 판정을 받은 제품으로 구성하여 교육연구정보원 보안관제센터에 있는 통합보안관제시스템과 연동해야 한다. | 교육부 사이버안전센터(ECSC) 표준연동규격 테스트는 교육 및 행정기관에 설치되는 사이버위협 정보 수집·탐지장비(NTM, TMS 등)가 센터의 관제 시스템과 정상적으로 연동되는지 검증하는 절차로서 테스트 대상 장비는 네트워크 위협 관리(NTM), 시스템 위협 관리(MTM)및 혼용장비(NTM+MTM) 입니다. 테스트 대상에 포함되지 않는 보안 장비에 대한 제외를 요청 드립니다. | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용: "교육부 ECSC, 사이버위협정보수집시스템과의 연동방안을 제안해야 한다."로 수정

## 3
사전공고 의견제출자: 최**
No. | 항목 | 사전규격 내용 | 변경요청 내용 | 요청 사유 | 답변
1 | 1. 제안기본사항(6p), ECR-001(10p) | ㅇ 본 사업과 관련하여 제공하는 모든 장비는 신규 장비(서비스 포함)로 제공 하여야 하며, 제안요청서에 요구되지 않은 장비가 집선망 이중화 및 원활한 서비스 제공을 위해 필수적인 경우 포함하여야 함 ㅇ 현재 운용중인 임대장비 및 S/W는 재활용할 수 없다. | ㅇ (변경) 본 사업과 관련하여 제공하는 모든 장비는 신규 장비로 제공 하여야 함 ㅇ (변경) 집선망 이중화 등 원활한 서비스 제공을 위해 필요한 경우 제안요청서에 별도 요구되지 않더라도 제안 가능 ㅇ (삭제) 현재 운용중인 임대장비 및 S/W는 재활용할 수 없다. | ㅇ 서비스는 재활용이 불가하므로 삭제 요청(필요 시 S/W로 기재 요청) ㅇ 문구 의미 명확화를 위해 추가 개선된 제안 관련 문구 별도 분리 요청 ㅇ 4단계 울산 스쿨넷에 기재된 아래 요구사항과 충돌되어 장비 지원이 필요한 경우 해당 문구로 인해 지원이 불가능할 수 있음 - 17. 계약기간 종료 후 “이용기관”과 전산센터에서 사용하고 있는 무상 임대장비는 발주기관과 협의하에 기증/철거를 결정 한다(4단계 RFP 중 ECR-001) | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용: 6페이지 내용은 현행유지하고, 10페이지 "현재 운용중인 임대장비 및 S/W는 재활용할 수 없다." 부분은 삭제
2 | COR-001, 1. 사업자 선정 개요(26p) | ㅇ 수행사는 관련 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 ㅇ (참가자격) - 본 사업 정보통신분야의 하도급 승인은 정보통신공사업법, 동법시행규칙에 따라 주관기관의 검토 후 승인 ※ 하도급 승인이 필요한 경우 계약체결 후 필요 서류를 첨부하여 주관기관에 신청하여야 하며 주관기관의 승인을 받아야 함 ※ 정보통신공사업법 제31조에 따라 사업금액의 50% 초과 하도급 금지 (하도급의 재하도급은 불가함) | ㅇ 하도급 불허를 위한 아래 문구 삭제 및 변경 요청 ㅇ (삭제)수행사는 관련 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 ㅇ (참가자격) - (변경)하도급 불허 | ㅇ 하도급 허용 시 타사 회선이나 인프라를 임차하여 제안할 여지가 있으며, 구축 지연 및 장애발생 시 유지보수 관점에서 책임소재가 불명확하여 서비스 품질이 저하될 여지가 있음 ㅇ 하여, 본 스쿨넷 사업의 원활한 구축 및 운영을 위해 하도급 불허를 요청함 | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용: 하도급 불가로 수정
3 | SFR-002(9p) | ㅇ "이용기관"에서 타 사업자의 응용서비스(인터넷전화, 무선접속서비스 등)를 이용할 경우를 대비하여 통신망 구성·연동하는 방안을 제시해야 한다. | ㅇ 삭제 요청 | ㅇ 본 사업 영역을 벗어나므로 제외 요청 | - 수용 여부: 수용불가 - 답변 내용: 본 내용은 이용이관에서 이용중인 타 사업자의 서비스 이용을 침해하지 않는 범위내에서 방안을 제시하라는 의미이며, 기존 서비스를 사업자가 운영하는 방안을 제시하라는 내용은 아님
4 | SFR-001(8p) | - 집선기관의 재난·재해 발생 시 "집선기관"에서 운영 중인 주요정보시스템(나이스, K-에듀파인 등)의 인터넷서비스 무중단 방안을 제시해야 한다. | - (변경)집선기관의 재난·재해 발생 시 "집선기관"에서 운영 중인 주요정보시스템(나이스, K-에듀파인 등)의 무중단 운영을 위한 재해복구서비스 방안을 제시해야 한다. | ㅇ 재난재해발생시 나이스 및 에듀파인 서비스의 무중단 구성은 인터넷서비스가 아닌 재해복구(DR)서비스 이므로 해당 용어로 변경 요청(NIA 5단계 스쿨넷 가이드라인 명시) | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용: "집선기관의 재난·재해 발생 시 "집선기관"에서 운영 중인 주요정보시스템(나이스, K-에듀파인 등)의 무중단 운영을 위한 재해복구서비스 방안을 제시해야 한다."로 수정
5 | 1. 제안기본사항(6p) |  제공되는 장비는 현재 운영 중인 장비 이상의 성능과 보안성(로그기록은 1년 이상 보존)을 제공하여야 하며, 제공되는 장비 및 소프트웨어(라이선스 제공)는 정품이어야 하고 최신버전이어야 함 | (변경)제공되는 보안장비의 로그기록은 1년 이상 보존을 제공하여야 하며, 제공되는 장비 및 소프트웨어(라이선스 제공)는 정품이어야 하고 최신버전이어야 함 | ㅇ 현재 운영중인 장비 이상의 성능으로 제한할 경우 특정분야에 불필요한 과투자 발생하여 서비스 품질 저하가 발생할 우려가 있음 ㅇ 또한 ECR-001에 서비스 운영에 문제가 발생하지 않을 수준으로 제안하는것을 명시해 놓았으며, 사업자가 울산교육청 현황에 맞게 최적화된 설계를 할 수있도록 문구 변경 요청 | - 수용 여부: 수용불가 - 답변 내용: 현재 운영중인 장비는 5년 전 장비로서 5단계 스쿨넷서비스의 경우 늘어날 인터넷서비스 수요를 감안해서 현 장비 이상의 장비가 도입되는것이 타당
6 | 3. 제안서 제출(31p) |  기타 제출 서류 - 사업 참가신청서 및 참가확약서 1부 - 법인인감증명서 및 사용인감계 1부 - 국세 및 지방세 완납증명서 1부 - 사업자등록증 사본 1부, 기간통신사업자 증빙서류 1부 - 위임장 1부 ※ 제출서류 등은 위임받은 대리인이 직접 제출하여야 함 | ㅇ 온라인 제출일 경우 제출서류 목록에 위임장 삭제 및 대리인 직접 제출 삭제 요청 |  | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용: 위임장 및 직접 제출 부분 삭제

## 4
사전공고 의견제출자: 지**
연번 | 사전규격 페이지 | 항목 (요구사항 고유번호) | 사전규격내용 | 변경요청문구 | 의견내용 | 답변
1 | 2 | 3.추진내용 | 사업기간: 2026. 11. 1. ~ 2031. 10. 31.(60개월) ※ 서비스 개통시점 및 사업기간은 추진일정에 따라 변동될 수 있음 | 사업기간: 2026. 12. 1. ~ 2031. 11. 30.(60개월) 구축기간: 협약(계약) 체결일 ~ 2026. 11. 30.까지(시험운용 포함) 또는 "스쿨넷서비스는 ‘26. 11. 1. 개통하여야 하나, 기간 내 개통이 어려울 경우 개통가능시기는 수요기관과 협의하여야한다. 기존 사업자는 기존 협약을 연장하게 되는 경우 기존 계약조건과 동일한 조건으로 연장에 응하여야한다." | 향후 본공고, 제안서 평가후 우선협상대상자 선정, 기술협상 및 계약 체결 절차를 고려할 때 계약 체결일부터 2026. 10. 31.까지 장비 조달, 회선 구축 및 시험운용(7일)을 완료하기에는 준비기간이 충분하지 않을 수 있습니다. 선로구축을 위한 네트워크 공사를 안정적으로 진행하여 정상구축하고 이를 바탕으로 한 전산실등 내부장비구축 및 시험운영을 통해 무중단 전황을 위해서는 3개월의 구축기간이 확보되도록 사업기간의 조정을 요청드립니다 | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용: "구축기간: 협약(계약)체결일~2026.11.30.까지" 수정
2 | 5 | 2. 서비스 및 장비운영현황 | 전용회선 50M/100M/1G 교육행정기관 개별숫자와 소계가 맞지않음. | 교육행정기관 소계가 맞지 않습니다. ( 28->30 ) 합계 에서 소계 부분맞지 않습니다. ( 324->326 ) 가능하시면 교육행정기관 분류를 구체적으로 요청드립니다. 유치원 구분도 단설유지원과 사립유치원분류하여 확인부탁드립니다. | 정확한 현황 확인을 위해 수정 요청드립니다. | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용:교육행정기관 소계 "30", 합계 "326"으로 수정, 사립유치원수는 6페이지 참조
3 | 9 | SFR-002 | ○ 본 요구사항에 별도 명기된 사항이 없더라도 사업수행 시 통신망 구축과 관련하여 고려해야 될 사항이 있을 시 이를 제안하고 수행해야 한다. | ○ 본 요구사항에 별도 명기되지 않은 추가 구축사항은 본 사업의 목적 달성에 통상적으로 필요한 범위로 한정하며, 추가 장비·공사 또는 비용이 발생하는 경우에는 주관기관과 제안사가 사전에 협의하여 수행 범위와 비용 부담을 확정한다. | ‘통신망 구축과 관련하여 고려해야 될 사항’의 범위와 판단 기준이 명시되어 있지 않아 계약 이후 추가 요구사항 확대될 수있으며 이견이 발생할수 있어 추가 장비·공사등 비용 부담의 한계도 불명확합니다. 정확한 제안가격 산정과 계약 당사자 간 책임 범위의 명확화를 위해 추가 요구의 절차와 비용 부담 기준을 구체화해주시기 바랍니다. | - 수용 여부: 수용불가 - 답변 내용: 이 내용은 제안사가 필요시 제안하라는 내용으로 주관기관에서 추가 장비·공사를 강제로 요구할 수 있다는 내용이 아님
4 | 11 | ECR-001 | ○ 제품 납품 및 설치 시 전산센터에 네트워크 및 전기공사가 필요한 경우 기반 공사를 실시한 후 제품을 설치해야 한다. 이에 소요되는 경비는 제안사가 부담한다. | ㅇ제품 납품 및 설치 시 전산센터에 네트워크 및 전기공사가 필요한 경우 기반 공사를 실시한 후 제품을 설치해야 한다. 공사범위는 스쿨넷서비스 관련 장비 및 렉설치등에 적용한다. 이에 소요되는 경비는 제안사가 부담한다. | 네트워크 및 전기공사의 범위와 규모가 모호하여 범위의 명확한 정의를 위해 문구변경검토요청드립니다. | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용:"제품 납품 및 설치 시 전산통합센터에 네트워크 및 전기공사가 필요한 경우 기반 공사를 실시한 후 제품을 설치해야 한다. 공사범위는 스쿨넷서비스 관련 장비 및 렉설치등에 적용한다. 이에 소요되는 경비는 제안사가 부담한다." 로 수정
5 | 13 | ECR-003 | ○ 제공하는 보안장비(백신, 방화벽, IPS 등)와 교육사이버안전센터(ECSC)와 연동을 위해 사이버위협정보 탐지 장비 표준 연동규격 테스트에서 “적합” 판정을 받은 제품으로 구성하여 교육연구정보원 보안관제센터에 있는 통합보안관제시스템과 연동해야 한다. | 제공하는 보안장비(백신, 방화벽, IPS 등)와 교육사이버안전센터(ECSC)와 연동이 가능하여야 하며 또한 교육연구정보원 보안관제센터에 있는 통합보안관제시스템과도 연동해야 한다 | 사이버 위협정보탐지 장비 표준 연동규격 테스트는 21년 이후 이뤄지지 않아 '적합'판정을 받은 제품은 구형일 가능성이 높으며 ECSC와 통합보안관제시스템과 연동이 가능한 제품으로 규격을 정리하여 주시기 바랍니다. | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용: "교육부 ECSC, 사이버위협정보수집시스템과의 연동방안을 제안하여야 한다."로 수정
6 | 13 | ECR-003 | ○ 아래 “이용기관”에 휴대용저장매체관리시스템을 제안해야 한다. - 교육청, 지원청, 교육연구정보원 PC를 대상으로 에이전트를 제공하고, 기관당 보안USB 20개 이상 제안해야 한다. - 관리용 서버를 1식 이상으로 원활한 성능과 라이선스 제공해야 한다. | -(문구 추가) 제안 장비는 보안기능확인서 또는 검증필암호모듈 인증서를 보유한 제품으로 제안한다 | 조달에 등록된 업체중 보안기능확인서,검증필암호모듈(KCMVP)을 동시에 보유하고 만료기한이 구축기간내 유효한 조건을 동시에 만족하는 제품은 1개업체로 확인되는데 다양한 제조사중 우수제품을 제안하기 위해 검토를 요청드립니다. | - 수용 여부: 수용 - 답변 내용: "제안하는 장비는 보안기능확인서 또는 검증필암호모듈 인증서를 보유한 제품으로 제안한다." 를 추가해서 수정
7 |  | 붙임등 양식 | 요금산출내역 부재합니다 | 교육행정기관/직속기관/초중고등학교/특수학교등/유치원등 각급 단위별로 서비스/기관별요구속도/수량등을 기반으로한 산출내역 표기 요청 | 요구되는 요금 산출 및 기관확인을 통해 정확한 금액 산출 및 서비스 제공을 위해 산출내역과 기관별 분류를 요청드립니다. | - 수용 여부: 수용불가 - 답변 내용: 제안요청서 5~6페이지 내용을 참고해 주시고, 추정 요금은 이용 속도 증·감속에 따라 변동될 수 있어 총 이용 요금을 보장하는것은 아님